Приложение 2
к приказу 
от 15.09.2017 г. № 259 а-осн.

План работы организационного комитета I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района

	Ответственные (ФИО, должность)
	Содержание деятельности
	Сроки

	Григорьева И.А., заместитель директора по НМР
	Подготовка планирующей и нормативной документации:
- приказ об организации и проведении I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района;
- положение I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района.
	15.09.-20.09.

	Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР
	Подача документов в администрацию Николаевского муниципального района для присвоения Чемпионату  статуса муниципального мероприятия (Положение I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района)
	20.09.

	Григорьева И.А., заместитель директора по НМР
	Разработка сценарного плана проведения Чемпионата:
- программа проведения Чемпионата;
- программа церемонии открытия и закрытия.
	20.09.-23.09.

	Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР
	Разработка общего художественного решения по оформлению места проведения Чемпионата (холл, актовый зал корпуса № 2)
	02.10.-07.10.

	Кайдалов А.Ю., старший мастер

	- предоставление эскизного дизайн-проекта площадок Чемпионата, планировку площадок соревнований с обозначением всего оборудования, плана размещения всех участников;
- обеспечение площадок для проведения Чемпионата согласно инфраструктурным листам;
- разработка плана по медиа-сопровождению Чемпионата.
	02.10.-11.10.

	Хамидулина Ю.В., заведующий практикой
	Определение перечня, внешнего вида, количества наград и ценных призов Чемпионата
	09.10.-11.10.

	Кайдалов А.Ю., старший мастер,
Хамидулина Ю.В., заведующий практикой
	- предоставление списочного состава Экспертов Чемпионата в табличной форме;
- составление списков и регистрация участников Чемпионата.
	До 09.10.

	Боровик С.В., заместитель директора по УПР

	Формирование и утверждение руководителем Оргкомитета документации по компетенциям:
- конкурсных заданий;
- технических описаний;
- критериев оценки конкурсных заданий
	До 11.10.

	Хамидулина Ю.В., заведующий практикой 
Кайдалов А.Ю., старший мастер
	- информирование о проведении Чемпионата (составление и рассылка писем, пригласительных);
- сбор информации об участии предприятий в Чемпионате;
- составление списков гостей, спонсоров.
	До 11.10.

	Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР
	- организация открытия и закрытия Чемпионата;
- питание экспертов и участников;
- приглашение почетных гостей на торжественную церемонию открытия Чемпионата.
	До 11.10.




