Приложение 2

к приказу

от 15.09.2017 г. № 259 а-осн.

План работы организационного комитета I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района

| Ответственные (ФИО, должность) | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Григорьева И.А., заместитель директора по НМР | Подготовка планирующей и нормативной документации: - приказ об организации и проведении I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района; - положение I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района. | 15.09.-20.09. |
| Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР | Подача документов в администрацию Николаевского муниципального района для присвоения Чемпионату статуса муниципального мероприятия (Положение I Муниципального Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Николаевского района) | 20.09. |
| Григорьева И.А., заместитель директора по НМР | Разработка сценарного плана проведения Чемпионата: - программа проведения Чемпионата; - программа церемонии открытия и закрытия. | 20.09.-23.09. |
| Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР | Разработка общего художественного решения по оформлению места проведения Чемпионата (холл, актовый зал корпуса № 2) | 02.10.-07.10. |
| Кайдалов А.Ю., старший мастер | - предоставление эскизного дизайн-проекта площадок Чемпионата, планировку площадок соревнований с обозначением всего оборудования, плана размещения всех участников; - обеспечение площадок для проведения Чемпионата согласно инфраструктурным листам; - разработка плана по медиа-сопровождению Чемпионата. | 02.10.-11.10. |
| Хамидулина Ю.В., заведующий практикой | Определение перечня, внешнего вида, количества наград и ценных призов Чемпионата | 09.10.-11.10. |
| Кайдалов А.Ю., старший мастер, Хамидулина Ю.В., заведующий практикой | - предоставление списочного состава Экспертов Чемпионата в табличной форме; - составление списков и регистрация участников Чемпионата. | До 09.10. |
| Боровик С.В., заместитель директора по УПР | Формирование и утверждение руководителем Оргкомитета документации по компетенциям: - конкурсных заданий; - технических описаний; - критериев оценки конкурсных заданий | До 11.10. |
| Хамидулина Ю.В., заведующий практикой Кайдалов А.Ю., старший мастер | - информирование о проведении Чемпионата (составление и рассылка писем, пригласительных); - сбор информации об участии предприятий в Чемпионате; - составление списков гостей, спонсоров. | До 11.10. |
| Анисимова А.Г., заместитель директора по УВР | - организация открытия и закрытия Чемпионата; - питание экспертов и участников; - приглашение почетных гостей на торжественную церемонию открытия Чемпионата. | До 11.10. |